## Slide 1: «Формирование зачетной системы оценивания как механизм повышения уровня образовательной подготовки учащихся 6-8 классов по отдельным предметам (математика, русский язык, биология)»
МБОУ «СОШ №4» с. Прохоры

## Slide 2
Формальные основания для инициации проекта | Закон Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273.
Связь с государственными программами Российской Федерации, региональными и муниципальными программами | Федеральный проект «Современная школа» национального проекта «Образование» разработанный Минэкономразвития России во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204;
Предпосылки реализации проекта

## Slide 3: Срок начала и окончания проекта 01.02.2022 – 25.05.2024.
Куратор проекта :
Краевская Наталия Витальевна, начальник управления образования СМР.
Руководитель проекта:
Сивер А.А., директор МБОУ «СОШ№4» с. Прохоры.
Рабочая группа:
Конкина Е.В. - учитель химии и биологии;
Губская Ю.С. - учитель физики и математики;
Степанова С. А. - учитель русского языка и литературы;
Кривец А. Н. - учитель русского языка и литературы;
Поздеева Елена Валерьевна, заместитель директора по УВР;
Шипова Наталья Сергеевна, заместитель директора по ВР, учитель математики;

## Slide 4: Актуальность проекта
Проблема: низкое качество результатов ВПР и результатов итоговой аттестации.
Chart: Результаты ОГЭ
| 2019 | 2021
математика | 3.2 | 3.12
русский яз | 3.3 | 3.25
биология | 3.04 | 3.1

## Slide 5: Цель: внедрение зачетной системы для повышения уровня образовательной подготовки учащихся 6-8 классов по отдельным предметам.
Задачи:
Внести изменения в школьную систему оценивания;
2. Определить темы в планировании, выносимых на зачет, их количество, разработать методический материал, критерии оценивания, окорректировать КТП.
3. Ознакомить всех участников образовательного процесса с данной системой.
4. Апробабировать систему, провести анализ;
5. Подготовить обучающихся к более качественной сдачи итоговой аттестации.

## Slide 6: 6 класс
Chart: Качество знаний
| 2019 | 2020 | 2021
математика | 42 | 22 | 24
русский яз | 32 | 45.5 | 35
биология | 0 | 36 | 33

## Slide 7: 6 класс
Chart: Результаты ВПР
| 2019 | 2020 | 2021
математика | 3.5 | 3.6 | 3.5
русский яз | 3.7 | 3.5 | 3.4

## Slide 8: 7 класс
Chart: Качество знаний
| 2019 | 2020 | 2021
математика | 38 | 42 | 45
русский яз | 45.5 | 45 | 42
Ряд 3 | 27.7 | 27.5 | 23

## Slide 9: 7 класс
Chart: Результаты ВПР
| 2019 | 2020 | 2021
математика | 3.5 | 3.3 | 3.1
русский яз | 3.4 | 3.4 | 3.2
биология | 0 | 3.5 | 3.4

## Slide 10: 8 класс
Chart: 
| 2019 | 2020 | 2021
математика | 30 | 38 | 32
русский яз | 32 | 35 | 35
биология | 38 | 36.4 | 36.4

## Slide 11: 8 класс
Chart: Результаты ВПР
| 2019 | 2020 | 2021
математика | 3 | 3 | 3.2
русский яз | 3 | 3 | 2.8
биология | 3.1 | 3.2 | 3.2

## Slide 12
Задача 1 | Внести изменения в школьную систему оценивания. Пересмотреть Положение о текущем и промежуточном контроле. Ввести необходимые изменения, касающиеся введения зачетной системы по отдельным предметам в 6-8 классах. Вынести изменения на обсуждение педагогического коллектива для принятия решения и внедрение данной модели в работу.

## Slide 13
Задача 2 | 2. Определить темы в планировании, выносимых на зачет, их количество, разработка методического материала, критериев оценивания, внести зачетов в КТП. Учителям необходимо пересмотреть рабочие программы и внести зачетные уроки в КТП. Определить темы, выносимые на зачет. Ознакомить обучающихся с условиями зачетной системы. Разработать материалы для зачета и критерии оценивания.

## Slide 14
Задача 3 | 3. Ознакомить всех участников образовательного процесса с данной системой. Учителями предметниками необходимо создать зачетные задания по отдельным предметам и разработать критерии оценивания.

## Slide 15
Задача 4 | 4. Апробировать систему, провести анализ. Проследить результаты работы с помощью зачетов, контрольных срезов, полугодовых, годовых оценок, ВПР . Учителям проанализировать результат и представить на совещании при директоре.

## Slide 16
Задача 5 | 5. Подготовить обучающихся к более качественной сдачи итоговой аттестации. Данная технология поможет обучающимся повысить балл ОГЭ. При подготовке к зачету обучающиеся проявят больше самостоятельности, ответственности.

## Slide 17: Предполагаемые результаты
Повышение качества образования учащихся 6-8 классов по математике, русскому языку и биологии.

## Slide 18
Модель функционирования
результатов проекта
Показатель | Тип показателя | Базовое значение | Период, год |  | 
 |  |  | 2021-2022 | 2022-2023 | 2023-2024
Доля учащихся 6-8 классов, увеличивших качество знаний | Основной | 25 | 30 | 40 | 50
Доля учащихся 6-8 классов, принявших участие в олимпиадах | Основной | 30 | 40 | 50 | 60
100% участников ГИА, получивших аттестаты до 1 августа | Аналитический | 92 | 100 | 100 | 100
Средний бал ОГЭ по математике и русскому языку | Аналитический | М – 3,18 | 3,3 | М-3,4 | М – 3,5
 |  | Р- 3,27 | 3,35 | Р-3,4 | Р-3,5

## Slide 19: Этапы и контрольные точки
№ п/п | Наименование | Тип контрольной точки (КТ) | Плановая дата | Ответственные
 | Определение содержания учебного проекта и сроков проведения | КТ результата | до 15 ноября 2021 г. | Администрация ОУ Сивер А.А.
2. | Описание учебного проекта (кратное содержание, предметы, классы, планируемые образовательные результаты, на достижение которых направлен проект обучения. | КТ результата | до 20 ноября 2021 г. | Администрация ОУ Сивер А.А.
3. | Описание учебного проекта (кратное содержание, предметы, классы, планируемые образовательные результаты, на достижение которых направлен проект обучения. | КТ результата | до 26 ноября 2021 г. | Администрация ОУ Поздеева Е.В.
4. | Обсуждение и составление плана работы в рабочей группе, | КТ результата | 10.12.2021 | Администрация ОУ и учителя предметники Сивер А.А., Поздеева Е.В., Кривец А.Н., Степанова С.А, Конкина Е.В., Губская Ю.С., Шипова Н.С.
 | Создание зачетных заданий по отдельным предметам и критерий оценивания и Положения о зачетной системе. | КТ результата | до 28.01.2022 | 
5. |  |  |  | Учителя предметники (МО): Кривец А.Н., Степанова С.А, Конкина Е.В., Губская Ю.С., Шипова Н.С.
6. | Оформление проекта | КТ результата | 17.12.2021 | Администрация ОУ Сивер А.А.
 | Защита проекта и его размещение на сайте ОУ. |  |  | 
7. |  | КТ результата |  | 
 |  |  | 20.12.2021 | Администрация ОУ Сивер А.А.
8. | Еженедельные консультации по предметам зачетной системы | КТ результата | февраль – май 2022 | Учителя предметники (МО): Кривец А.Н., Степанова С.А, Конкина Е.В., Губская Ю.С., Шипова Н.С.
9 | Коррекционная работа с учащимися, которые не сдали зачеты. |  |  | 
 |  | КТ результата | В течении учебного года | 
10 | Посещение администрацией и другими учителями – предметниками уроков учителей, работающих по зачетной системе. | КТ результата | Каждая четвертая неделя месяца в течении февраля и марта 2022 г. | Учителя предметники (МО): Кривец А.Н., Степанова С.А, Конкина Е.В., Губская Ю.С., Шипова Н.С.

## Slide 20
№ п/п | Наименование | Тип контрольной точки (КТ) | Плановая дата | Ответственные
11 | Совещание при завуче и обсуждение посещенных уроков | КТ результата | Каждая четвертая неделя месяца в течении февраля и марта 2022 г. | Администрация ОУ и учителя предметники Сивер А.А., Поздеева Е.В., Кривец А.Н., Степанова С.А, Конкина Е.В., Губская Ю.С., Шипова Н.С.
12 | Проведение срезов знаний по русскому языку, математике, биологии. | КТ результата | 14.03.2022 – 18.03.2022 | Администрация ОУ Сивер А.А., Поздеева Е.В.
13 | Выступление учителей предметников на педагогическом совете с анализом качества знаний за третью четверть (успехи и недостатки). | КТ результата | 24.03.2022 | Администрация ОУ и учителя предметники Сивер А.А., Поздеева Е.В., Кривец А.Н., Степанова С.А, Конкина Е.В., Губская Ю.С., Шипова Н.С.
14 | Проведение ВПР по математике, русскому языку и биологии. | КТ результата | Апрель –май 2022 | Администрация ОУ Поздеева Е.В.
15 | Анализ ВПР и итоговых годовых оценок. | КТ результата | Июнь 2022 | Учителя предметники (МО): Кривец А.Н., Степанова С.А, Конкина Е.В., Губская Ю.С., Шипова Н.С.
16 | Разработка зачетных материалов на следующий учебный год, корректировка КТП | КТ результата | Июнь – июль 2022- 2024 учебного года | Учителя предметники (МО): Кривец А.Н., Степанова С.А, Конкина Е.В., Губская Ю.С., Шипова Н.С.
17 | Утверждение изменённых программ на педагогическом совете ОУ | КТ результата | Август 2022- 2024 учебного года | Администрация ОУ Сивер А.А., Поздеева Е.В
Этапы и контрольные точки

## Slide 21
№ п/п | Наименование | Тип контрольной точки (КТ) | Плановая дата | Ответственные
16 | Курсовая подготовка учителей, работающих по зачетной системе ОУ | КТ результата | В течении 2022- 2023учебных годов | Администрация ОУ и учителя предметники Сивер А.А., Поздеева Е.В., Кривец А.Н., Степанова С.А, Конкина Е.В., Губская Ю.С., Шипова Н.С.
17 | Проведение контрольно – зачетных мероприятий. | КТ результата | декабрь 2022- 2024 учебного года | Администрация ОУ Сивер А.А.
18 |  |  |  | 
 | Анализ контрольно – зачетных мероприятий | КТ результата | В течении следующей недели после их проведения в течении 2022 – 2023 учебного года | Администрация ОУ и учителя предметники Сивер А.А., Поздеева Е.В., Кривец А.Н., Степанова С.А, Конкина Е.В., Губская Ю.С., Шипова Н.С.
19 | Проведение контрольных срезов и их анализ | КТ результата | Два раза в год в течении 2022- 2024 учебных годов | Администрация ОУ: Поздеева Е.В.
20 | Проведение пробных ВПР и их анализ | КТ результата | Февраль 2022- 2024 учебных годов | Учителя предметники (МО): Кривец А.Н., Степанова С.А, Конкина Е.В., Губская Ю.С., Шипова Н.С.
21 | Проведение пробного ГИА по выбору и анализ | КТ результата | Март – апрель 2022- 2024 учебных годов | Администрация ОУ: Сивер А.А., Поздеева Е.В.
22 |  |  |  | 
 | Проведение бесед с учениками по профориентации по вопросам выбора необязательных экзаменов . | КТ результата | В течении 2022- 2024 учебных годов | Классные руководители ОУ
23 | Анализ реализованного проекта |  |  | 
 |  | КТ результата |  | 
 |  |  | Июнь 2024 | Администрация ОУ и учителя предметники Сивер А.А., Поздеева Е.В., Кривец А.Н., Степанова С.А, Конкина Е.В., Губская Ю.С., Шипова Н.С.
Этапы и контрольные точки

## Slide 22
Реестр рисков
№ п/п | Наименование риска | Действия по предупреждению риска
1. | Обострении эпидемиологической ситуации | Применение дистанционного обучения
2. | Вновь прибывшие обучающиеся не знакомы с данной технологией | Индивидуальные маршруты
3. | Изменения в КИМ ГИА | Мониторинг изменений
4. | Временная нетрудоспособность учителя | Замена учителя
5 | Изменение в расписании, учебном графике | Корректировка КТП